Proposta Comercial

Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Serviços de Manutenção de Piscinas

# 1. PARTES

## 1.1 Contratante

FORT PISCINAS

Responsáveis: Ellias Mêndes e Talina Santos
CNPJ/CPF: [informar]
Endereço: [informar]
Telefone: +55 85 9297-1562 
E-mail: eliasmathiasm@hotmail.com

## 1.2 Contratada

Daivisson Sobral – Pessoa Física
CPF: 341.400.668-57
Endereço: Rua Antônio Marques Caldeira, 3676, Regissol, Mirassol – SP, 15.133-354
Telefone: 17 99174-0497
E-mail: dsobral@outlook.com

# 2. OBJETIVO DA PROPOSTA

Desenvolvimento e entrega de um sistema web e mobile responsivo para gestão de serviços de manutenção de piscinas, incluindo cadastro de clientes, piscinas, produtos, ordens de serviço, relatórios automatizados, suporte técnico inicial e operação assistida para a equipe da CONTRATANTE.

O projeto contempla desenvolvimento personalizado, operação assistida e suporte corretivo, permitindo evolução futura de acordo com as necessidades do negócio.

# 3. ESCOPO DO PROJETO

## 3.1 Primeira Fase (MVP 1 – Produto Mínimo Viável)

- Configuração do ambiente e arquitetura base

- Cadastros básicos: Clientes, Piscinas, Produtos, Síndico e Usuários

- Gestão de Ordens de Serviço (OS) com checklist obrigatório

- Autenticação e controle de perfis de acesso

- Interface responsiva para desktop, tablet e celular

## 3.2 Primeira Fase (MVP 2 – Produto Mínimo Viável)

- Upload de fotos e vídeos no fluxo da OS

- Emissão de relatório diário básico em PDF enviado automaticamente ao cliente

## 3.3 Terceira Fase (Funcionalidades Evolutivas)

- Relatórios mensais avançados com assinatura digital

- Controle de estoque do cliente e alertas de reabastecimento

- Integração com GPS para rotas e cálculo de deslocamento

- Bonificação de funcionários baseada em performance

## 3.4 Quarta Fase (Recursos Avançados)

- Reagendamento de visitas e gestão de ocorrências

- Gestão de equipamentos automatizados com alertas preventivos

- Operação offline (PWA) com sincronização automática

- Melhorias de usabilidade (UI/UX) e performance

## 3.5 Operação Assistida e Suporte Inicial

- Após a entrega do MVP, será realizada operação assistida, incluindo:

- Acompanhamento direto do uso inicial do sistema 4 semanas

- Treinamento básico para os usuários da CONTRATANTE

- Apoio na configuração de relatórios, cadastros e ajustes iniciais

- Suporte técnico remoto para esclarecimento de dúvidas

- Correções pontuais de erros identificados durante a operação assistida

# 4. TECNOLOGIAS E METODOLOGIA

## 4.1 Tecnologias

- Frontend: Blazor WebAssembly + Tailwind CSS 4.0

- Backend: ASP.NET Core 8 + EF Core

- Banco de Dados: SQL Server

- Hospedagem: Ambiente a ser definido pela Contratante (Azure, AWS ou outro provedor)

- Apoio de IA: Cursor, VSCode, ChatGPT e Copilot. Utilização de Inteligência Artificial para acelerar geração de código, testes e refatoração. Os prompts serão armazenados para serem utilizados como referência em novos desenvolvimentos.

## 4.2 Metodologia

- Gerenciamento do projeto: Será utilizada metologia hibrida, combinando ágil com o tradicional modelo cascata. A ferramenta Clickup será utilizada para acompanhamento do progresso do projeto combinada com o Github

- Desenvolvimento: Para o desenvolvimento, será utilizada metodologia Ágil com framework Scrum

- Repositório: Todo o código fonte do projeto será armazenado no Github na conta DaivissonSobral, que é particular e privada. Ao término do projeto, o repositório será compartilhado com uma conta do contratante.

# 5. CRONOGRAMA E CARGA HORÁRIA

## 5.1 Cronograma

## 5.2 Cronograma Lista

Link do cronograma: https://sharing.clickup.com/9007028554/g/h/6-901410178494-7/4506833242046b1

## 5.1 Disponibilidade semanal para execução:

- Segunda a sexta: 3h/dia (15h/semana)

- Sábado e domingo: 4h/dia (8h/semana)

- Total semanal: 23h/semana

## 5.2 Tempo estimado:

- Fase 1 (MVP 1): 4 semanas

- Fase 2 (MVP 2): 2 semanas

- Fase 3: 5 semanas

- Fase 4: 4 semanas

# 6. DIREITOS E RESPONSABILIDADES

## 6.1 Da Contratada

- Desenvolver o sistema de acordo com o escopo aprovado

- Fornecer relatórios de progresso a cada etapa

- Garantir qualidade do código, performance e segurança básica

- Realizar treinamento básico e operação assistida após entrega do MVP

- Disponibilizar suporte técnico durante a fase de operação assistida

## 6.2 Da Contratante

- Disponibilizar informações, regras de negócio e validações necessárias

- Designar um responsável para aprovar as etapas entregues

- Custear hospedagem, domínio e eventuais licenças externas

- Efetuar os pagamentos conforme acordado

# 7. SUPORTE, GARANTIA E OPERAÇÃO ASSISTIDA

- Operação Assistida: acompanhamento direto por 4 semanas após a entrega do MVP, com suporte remoto e correções pontuais.

- Suporte Corretivo: durante a operação assistida, correções de falhas identificadas serão tratadas sem custos adicionais.

- Após o período de operação assistida, poderá ser contratado suporte evolutivo e manutenção mensal mediante aditivo comercial.

- O código-fonte será propriedade da Contratante após o pagamento integral, com direito de uso e modificação.

# 8. CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA

Ambas as partes se comprometem a manter sigilo sobre informações estratégicas, documentos e dados fornecidos durante o desenvolvimento e operação do sistema.

# 9. INVESTIMENTO E PAGAMENTO

O investimento poderá ser definido por fase ou pacote completo, com as seguintes condições padrão:

| 20% na aprovação da proposta | R$ 7.588,00 |
| --- | --- |
| 20% na entrega da fase 1 (MVP 1) | R$ 7.588,00 |
| 20% na entrega da fase 2 (MVP 2) | R$ 7.588,00 |
| 20% na entrega da fase 3 (Funcionalidades Evolutivas) | R$ 7.588,00 |
| 20% na entrega da fase 4 (Recursos Avançados) | R$ 7.588,00 |

Valores finais serão acordados após validação de escopo. Caso haja necessidade de alterações significativas após o início, um aditivo comercial poderá ser formalizado.

A fase de Operação Assistida (30 dias) está inclusa no valor do MVP. Caso seja necessária extensão do período de operação assistida, será definido novo investimento.

As etapas e entregas poderão ser aprovadas por meio de confirmação simples (“De Acordo”) via e-mail ou WhatsApp, garantindo agilidade no processo sem necessidade de assinatura presencial.

# 10. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida por 30 dias a partir de sua emissão. Após este prazo, os valores e condições poderão ser atualizados conforme disponibilidade e agenda do contratado.

# 11. CONCLUSÃO

O projeto proporcionará à CONTRATANTE uma solução moderna, escalável e eficiente, permitindo otimizar operações, reduzir custos e melhorar o relacionamento com os clientes.

Com o uso de tecnologias atualizadas, apoio de IA e operação assistida, será possível ter um MVP funcional em apenas 6 semanas, garantindo que a equipe se adapte com segurança antes de evoluir para novas funcionalidades.

# 11. APROVAÇÕES DA PROPOSTA

Essa proposta poderá ser aprovada por meio de confirmação simples (“De Acordo”) via e-mail ou WhatsApp, garantindo agilidade no processo sem necessidade de assinatura presencial.

# 11. CONCLUSÃO

O projeto proporcionará à CONTRATADA uma solução moderna, escalável e eficiente, permitindo otimizar operações, reduzir custos e melhorar o relacionamento com os clientes.

Com o uso de tecnologias atualizadas, apoio de IA e operação assistida, será possível ter um MVP funcional em apenas ~6 semanas, garantindo que a equipe se adapte com segurança antes de evoluir para novas funcionalidades.

# 12. ANEXOS

## 12.1 Documento de especificação de requisitos:

Contém todos os requisitos e regras de negócio que serão implementadas nesse projeto.

## 12.2 Proposta de infraestrutura:

Contém todos os requisitos e volumetria para o dimensionamento da infraestrutura que suportará esse projeto.