## Planilha2
Recurso | Valor | Fase | Item | Horas | Recurso | Valor Unit. | Valor Total |  | Recurso > Item | Soma de Horas | Soma de Valor Total
Arquiteto | 120 | Fase 1 | Documentação | 8 | Arquiteto | 120 | 960 |  | Arquiteto | 32 | 3840
Desenvolvedor | 100 | Fase 1 | Configuração do ambiente e arquitetura | 20 | Arquiteto | 120 | 2400 |  | Configuração do ambiente e arquitetura | 20 | 2400
Tester | 75 | Fase 1 | Cadastros básicos: Clientes, Piscinas, Produtos, Síndicos e Usuários | 40 | Desenvolvedor | 100 | 4000 |  | Documentação | 8 | 960
Consultor | 75 | Fase 1 | Gestão de Ordens de Serviço (OS) com checklist obrigatório | 30 | Desenvolvedor | 100 | 3000 |  | Encerramento | 4 | 480
|  | Fase 1 | Upload de fotos e vídeos no fluxo da OS | 20 | Desenvolvedor | 100 | 2000 |  | Consultor | 36 | 2700
|  | Fase 1 | Emissão de relatório diário básico em PDF enviado automaticamente ao cliente | 20 | Desenvolvedor | 100 | 2000 |  | Go Live (Entrada em produção) | 4 | 300
|  | Fase 1 | Autenticação e controle de perfis de acesso | 8 | Desenvolvedor | 100 | 800 |  | Operação assistida | 16 | 1200
|  | Fase 1 | Interface responsiva para desktop, tablet e celular | 16 | Desenvolvedor | 100 | 1600 |  | Testes integrados (usuário) | 16 | 1200
|  | Fase 1 | Testes unitários e ajustes | 24 | Tester | 75 | 1800 |  | Desenvolvedor | 306 | 30600
|  | Fase 1 | Testes integrados (usuário) | 16 | Consultor | 75 | 1200 |  | Autenticação e controle de perfis de acesso | 8 | 800
|  | Fase 1 | Go Live (Entrada em produção) | 4 | Consultor | 75 | 300 |  | Bonificação de funcionários baseada em performance | 20 | 2000
|  | Fase 1 | Operação assistida | 16 | Consultor | 75 | 1200 |  | Controle de estoque do cliente e alertas de reabastecimento | 20 | 2000
|  | Fase 2 | Relatórios mensais avançados com assinatura digital | 20 | Desenvolvedor | 100 | 2000 |  | Emissão de relatório diário básico em PDF enviado automaticamente ao cliente | 20 | 2000
|  | Fase 2 | Controle de estoque do cliente e alertas de reabastecimento | 20 | Desenvolvedor | 100 | 2000 |  | Gestão de equipamentos automatizados com alertas preventivos | 20 | 2000
|  | Fase 2 | Integração com GPS para rotas e cálculo de deslocamento | 24 | Desenvolvedor | 100 | 2400 |  | Gestão de Ordens de Serviço (OS) com checklist obrigatório | 30 | 3000
|  | Fase 2 | Bonificação de funcionários baseada em performance | 20 | Desenvolvedor | 100 | 2000 |  | Integração com GPS para rotas e cálculo de deslocamento | 24 | 2400
|  | Fase 3 | Reagendamento de visitas e gestão de ocorrências | 16 | Desenvolvedor | 100 | 1600 | 7788 | Interface responsiva para desktop, tablet e celular | 16 | 1600
|  | Fase 3 | Gestão de equipamentos automatizados com alertas preventivos | 20 | Desenvolvedor | 100 | 2000 |  | Melhorias de usabilidade (UI/UX) e performance | 20 | 2000
|  | Fase 3 | Operação offline (PWA) com sincronização automática | 32 | Desenvolvedor | 100 | 3200 |  | Operação offline (PWA) com sincronização automática | 32 | 3200
|  | Fase 3 | Melhorias de usabilidade (UI/UX) e performance | 20 | Desenvolvedor | 100 | 2000 |  | Reagendamento de visitas e gestão de ocorrências | 16 | 1600
|  | Fase 3 | Encerramento | 4 | Arquiteto | 120 | 480 |  | Relatórios mensais avançados com assinatura digital | 20 | 2000
|  | Total |  | 398 |  |  | 38940 |  | Upload de fotos e vídeos no fluxo da OS | 20 | 2000
[9 empty] | Cadastros básicos: Clientes, Piscinas, Produtos, Síndicos e Usuários | 40 | 4000
[9 empty] | Tester | 24 | 1800
[9 empty] | Testes unitários e ajustes | 24 | 1800
[7 empty] | 38940 |  | Total Geral | 398 | 38940
12980
25960